## Capa
Cronograma no Excel com Gantt |  |  |  |  | Nome do Projeto
| 1 | Instruções |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Tarefas |  | Dados sobre as tarefas importadas do cronograma.mpp (Visão PMO-Cronograma.xlsx)
| 3 | Paramêtros |  | O cronograma do projeto foi elaborado considerando as atividades definidas na EAP, os recursos disponíveis da equipe, as restrições acadêmicas e o prazo final de entrega do projeto. As atividades relacionadas ao desenvolvimento do sistema poderão sofrer ajustes conforme o andamento da implementação e das validações internas da equipe.
| 4 | Gantt |  | Gantt das tarefas da Aba Tarefas
Instruções
Ref. | Aba | Comentários | Passos
| Tarefas |  | Essa planilha foi feita para gerar uma versão em Excel do cronograma feito em Microsoft Project baseado no nosso template (cronograma do projeto.mpp)
| Tarefas |  | O cronograma é usado para copiar as informações do Cronograma do Projeto.mpp através da view PMO-Cronograma no Excel com Gantt. Cole na celula D3 com a opção Colar Texto.
Instruções para quem não tem o Microsoft Project e o cronograma.mpp
Ref. | Aba | Comentários | Passos
| Tarefas |  | Preencher as colunas D (Nome da atividade); E e F (Início e Término da atividade real)
| Tarefas |  | As colunas G, H e I (Predecessor, Trabalho e Responsável) são desnecessárias para a geração do Gantt
| Tarefas |  | Coluna J é o % de conclusão atual da atividade. Se concluída deve ser = 100%, Se não iniciado = 0%, Em andamento deve estar entre 1% a 99%
| Tarefas |  | Colunas K (Nível da atividade) onde 0 é a tarefa sumária do projeto como um todo, 1 a primeira quebra e assim por diante. Ele serve para deixar as atividades com os espaçamentos a esquerda identadas corretamente.
| Tarefas |  | Colunas L e M (Estimativa e Status) são desnecessárias para a formação do Gantt
| Tarefas |  | Colunas N e O (Linha de base de início e Linha de base de término) são o início e o término no final do planejamento do cronograma. Datas negociadas com as partes interessadas, normalmente, no final do planejamento com a assinatura e aprovação do plano de projeto.
| Tarefas |  | Coluna P (Comentários) é desnecessária para a formação do Gantt
Importante
As informações a serem disponibilizadas devem ser adaptadas conforme a necessidade do seu projeto.
Referências
Templates/Modelos:
Cronograma do Projeto.mpp
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2026-05-20 | Luciano | Criação inicial do cronograma
2026-01-01 | 2026-05-22 | Rafael | Revisão das atividades e ajustes finais
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2026-05-22 | Luciano | Aprovado eletronicamente
2 | 2026-05-22 | Rafael | Aprovado eletronicamente

## Tarefas
Id | Atividades |  | Início | Término | Predecessor | Trabalho | Responsável | % Concluída | Nível | Sem Estimativa? | Status | Linha de base do Início | Linha de base do Término | Comentário | 2026-07-21 15:17
1 | Sistema de Lançamento de Notas (ICEA) | Sistema de Lançamento de Notas (ICEA) | 2026-05-25 | 2026-07-22 |  | 91 h | Todos | 100% | 0 | No | Complete | 2026-05-25 | 2026-07-22
2 | 1. Planejamento e Arquitetura | 1. Planejamento e Arquitetura | 2026-05-25 | 2026-06-05 |  |  |  | 100% | 1 | No | Complete | 2026-05-25 | 2026-06-05
3 | Levantamento de Requisitos e Atores (Prof/Aluno) | Levantamento de Requisitos e Atores (Prof/Aluno) | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  | 4 h | Rafael, Angélica, Luciano | 100% | 2 | No | Complete | 2026-05-25 | 2026-05-29
4 | Definição de Stack (Node.js + Flutter) e Git | Definição de Stack (Node.js + Flutter) e Git | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 3 | 2 h | Cauã, Vinícius | 100% | 2 | No | Complete | 2026-06-01 | 2026-06-02
5 | Configuração de Ambiente Docker (docker-compose.yml) | Configuração de Ambiente Docker (docker-compose.yml) | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 4 | 3 h | Cauã, Vinícius | 100% | 2 | No | Complete | 2026-06-03 | 2026-06-05
6 | 2. Modelagem e Documentação | 2. Modelagem e Documentação | 2026-06-01 | 2026-07-22 |  |  |  | 100% | 1 | No | Complete | 2026-06-01 | 2026-06-26
7 | Modelagem dos Entidades (Usuario, Diario, Disciplina) | Modelagem dos Entidades (Usuario, Diario, Disciplina) | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 3 | 5 h | Angélica, Luciano, Rafael | 100% | 2 | No | Complete | 2026-06-01 | 2026-06-10
8 | Documentação da API e Rotas (docs/) | Documentação da API e Rotas (docs/) | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 7 | 4 h | Rafael, Luciano, Angélica | 100% | 2 | No | Complete | 2026-06-11 | 2026-06-19
9 | Prototipação das Telas do Aplicativo | Prototipação das Telas do Aplicativo | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 3 | 7 h | Cauã | 100% | 2 | No | Complete | 2026-06-22 | 2026-06-26
10 | 3. Desenvolvimento da API (Backend - Node.js) | 3. Desenvolvimento da API (Backend - Node.js) | 2026-06-08 | 2026-07-03 |  |  | Cauã, Vinícius | 100% | 1 | No | Complete | 2026-06-08 | 2026-07-03
11 | Implementação de Login e JWT (authController.js) | Implementação de Login e JWT (authController.js) | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | 4 h | Cauã, Vinícius | 100% | 2 | No | Complete | 2026-06-08 | 2026-06-12
12 | CRUD de Disciplinas e Usuários (disciplinaController.js) | CRUD de Disciplinas e Usuários (disciplinaController.js) | 2026-06-15 | 2026-07-22 | 11 | 5 h | Cauã, Vinícius | 100% | 2 | No | Complete | 2026-06-15 | 2026-06-19
13 | Lógica de Lançamento de Notas (diarioController.js) | Lógica de Lançamento de Notas (diarioController.js) | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 12 | 8 h | Cauã, Vinícius | 100% | 2 | No | Complete | 2026-06-22 | 2026-06-26
14 | Sistema de Mensagens/Mural (mensagemController.js) | Sistema de Mensagens/Mural (mensagemController.js) | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 13 | 7 h | Cauã, Vinícius | 100% | 2 | No | Complete | 2026-06-29 | 2026-07-03
15 | 4. Desenvolvimento do App (Frontend - Flutter) | 4. Desenvolvimento do App (Frontend - Flutter) | 2026-06-15 | 2026-07-22 |  |  |  | 100% | 1 | No | Complete | 2026-06-15 | 2026-07-10
16 | Setup do Flutter (main.dart) e Navegação | Setup do Flutter (main.dart) e Navegação | 2026-06-15 | 2026-07-22 | 9 | 4 h | Cauã, Vinícius | 100% | 2 | No | Complete | 2026-06-15 | 2026-06-19
17 | Serviço de Integração com Backend (api_service.dart) | Serviço de Integração com Backend (api_service.dart) | 2026-06-22 |  | 16 | 6 h | Cauã, Vinícius | 100% | 2 | No | Complete | 2026-06-22 | 2026-06-26
18 | Telas do Professor (Lançamento e Gestão de Diários) | Telas do Professor (Lançamento e Gestão de Diários) | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 17 | 8 h | Cauã, Vinícius | 100% | 2 | No | Complete | 2026-06-29 | 2026-07-03
19 | Telas do Aluno (Visualização de Notas e Mensagens) | Telas do Aluno (Visualização de Notas e Mensagens) | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 18 | 8 h | Cauã, Vinícius | 100% | 1 | No | Complete | 2026-07-06 | 2026-07-10
20 | 5. Testes e Homologação | 5. Testes e Homologação | 2026-07-06 | 2026-07-21 |  |  |  | 100% | 2 | No | Complete | 2026-07-13 | 2026-07-20
21 | Integração Final API + App | Integração Final API + App | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 14.19 | 4 h | Cauã, Vinícius | 100% | 2 | No | Complete | 2026-07-13 | 2026-07-16
22 | Homologação de Funcionalidades e Caça a Bugs | Homologação de Funcionalidades e Caça a Bugs | 2026-07-17 | 2026-07-21 |  | 6 h | Rafael, Angélica e Luciano | 100% | 1 | No | Complete | 2026-07-17 | 2026-07-20
23 | 6. Encerramento | 6. Encerramento | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 21 |  |  | 100% | 2 | No | Complete | 2026-07-21 | 2026-07-22
24 | Revisão Final do README.md e Manuais | Revisão Final do README.md e Manuais | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 22 | 3 h | Rafael, Angélica, Luciano e Cauã | 100% | 2 | No | Complete | 2026-07-21 | 2026-07-21
25 | Build Final do App e Deploy do Container | Build Final do App e Deploy do Container | 2026-07-19 | 2026-07-22 | 24 | 2 h | Cauã, Vinícius | 100% | 2 | No | Complete | 2026-07-22 | 2026-07-22
26 | Entrega | Entrega | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 25 | 0 h | Todos | 100% | 2 | No | Complete | 2026-07-22 | 2026-07-22
27 | Apresentação Acadêmica | Apresentação Acadêmica | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 26 | 1h | Todos | 100% | 2 | No | Complete | 2026-07-22 | 2026-07-22
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

## Param
Legenda | Status
Descrição
Domínio | Complete
Late
Future Task
On Schedule

## Gantt
(*) Adaptado do Template do Excel Gantt Project Planner
Gantt Chart
Início do projeto: | 2026-05-25 | [5 empty] | Previsto |  |  |  | Realizado |  |  |  | % Conclusão |  |  |  |  | Real (Acima do previsto) | [7 empty] | % Conclusão (acima do previsto)
Data Atual: | 2026-07-21 |  |  |  |  | 2026-05-25 |  |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-06-08 |  |  |  |  | 2026-06-15 |  |  |  |  | 2026-06-22 |  |  |  |  | 2026-06-29 |  |  |  |  | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2026-07-13 |  |  |  |  | 2026-07-20 |  |  |  |  | 2026-07-27 |  |  |  |  | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-08-10
Diferença | 1900-02-25
| Início | Duração | Início | Duração | %
Atividades | Previsto | Prevista | Real | Real | conclusão
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Sistema de Lançamento de Notas (ICEA) | 1 | 43 | 1 | 43 | 100%
1. Planejamento e Arquitetura | 1 | 10 | 1 | 10 | 100%
Levantamento de Requisitos e Atores (Prof/Aluno) | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Definição de Stack (Node.js + Flutter) e Git | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
Configuração de Ambiente Docker (docker-compose.yml) | 10 | 3 | 10 | 3 | 100%
2. Modelagem e Documentação | 8 | 20 | 8 | 38 | 100%
Modelagem dos Entidades (Usuario, Diario, Disciplina) | 8 | 8 | 8 | 8 | 100%
Documentação da API e Rotas (docs/) | 18 | 7 | 18 | 7 | 100%
Prototipação das Telas do Aplicativo | 29 | 5 | 23 | 9 | 100%
3. Desenvolvimento da API (Backend - Node.js) | 15 | 20 | 15 | 20 | 100%
Implementação de Login e JWT (authController.js) | 15 | 5 | 15 | 5 | 100%
CRUD de Disciplinas e Usuários (disciplinaController.js) | 22 | 5 | 22 | 28 | 100%
Lógica de Lançamento de Notas (diarioController.js) | 29 | 5 | 30 | 4 | 100%
Sistema de Mensagens/Mural (mensagemController.js) | 36 | 5 | 38 | 3 | 100%
4. Desenvolvimento do App (Frontend - Flutter) | 22 | 20 | 22 | 28 | 100%
Setup do Flutter (main.dart) e Navegação | 22 | 5 | 22 | 28 | 100%
Serviço de Integração com Backend (api_service.dart) | 29 | 5 | 29 | 23 | 100%
Telas do Professor (Lançamento e Gestão de Diários) | 36 | 5 | 36 | 5 | 100%
Telas do Aluno (Visualização de Notas e Mensagens) | 43 | 5 | 43 | 13 | 100%
5. Testes e Homologação | 50 | 6 | 43 | 12 | 100%
Integração Final API + App | 50 | 4 | 50 | 4 | 100%
Homologação de Funcionalidades e Caça a Bugs | 54 | 2 | 54 | 3 | 100%
6. Encerramento | 58 | 2 | 57 | 3 | 100%
Revisão Final do README.md e Manuais | 58 | 1 | 57 | 3 | 100%
Build Final do App e Deploy do Container | 59 | 1 | 56 | 3 | 100%
Entrega | 59 | 1 | 59 | 1 | 100%
Apresentação Acadêmica | 59 | 1 | 59 | 1 | 100%