## Capa
Dicionário da EAP |  |  |  | Sistema de Lançamento de Notas e Faltas para disciplinas do ICEA
| 1 | Instruções | Este documento apresenta o Dicionário da EAP do projeto, contendo o detalhamento das entregas e pacotes de trabalho definidos na Estrutura Analítica do Projeto (EAP).
| 2 | EAP | Os pacotes de trabalho descritos neste documento foram definidos com base no escopo do projeto, considerando as atividades necessárias para planejamento, desenvolvimento, documentação, testes e entrega do sistema.
| 3 | Paramêtros | O detalhamento da EAP foi elaborado considerando a divisão das atividades entre os integrantes da equipe, o cronograma do projeto e as entregas previstas para o desenvolvimento do sistema.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2026-05-20 | Luciano | Criação inicial do documento
2026-01-01 | 2026-05-21 | Rafael | Revisão dos pacotes de trabalho
2026-02-01 | 2026-05-22 | Angélica | Ajustes finais e padronização
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2026-05-22 | Luciano | Aprovado eletronicamente
2 | 2026-05-22 | Rafael | Aprovado eletronicamente
3 | 2026-05-22 | Angélica | Aprovado eletronicamente

## EAP
RACI
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | Critérios de aceitação | (R)esponsável | (A)provador | (C)onsultado | (I)nformado | Comprar X Fazer | Trabalho envolvido | Riscos | Recursos necessários | Marcos relacionados | Custo | Previsão | Status | Comentários
2026-01-01 | Planejamento do projeto | Organização inicial do projeto e definição do cronograma | Planejamento aprovado pela equipe | Luciano | Professor | Equipe | Todos | Fazer | Planejamento e organização | Atrasos no cronograma | Google Drive e documentação | Início do projeto | Referencial | 2026-05-01 | Ok | Base para execução do projeto
2026-02-01 | Documento de visão | Elaboração da visão geral e objetivos do sistema | Documento revisado e aprovado | Rafael | Luciano | Equipe | Todos | Fazer | Documentação | Falta de alinhamento do escopo | Google Docs | Entrega da documentação | Referencial | 2026-05-01 | Ok | Documento acadêmico
2026-03-01 | Levantamento de requisitos | Definição dos requisitos funcionais e não funcionais | Requisitos documentados corretamente | Rafael | Luciano | Equipe | Todos | Fazer | Levantamento e análise | Requisitos incompletos | Google Drive | Documento de requisitos | Referencial | 2026-05-01 | Ok | Baseado nas necessidades do sistema
2026-04-01 | Estrutura Analítica do Projeto | Organização dos pacotes de trabalho da EAP | Estrutura aprovada pela equipe | Luciano | Professor | Equipe | Todos | Fazer | Planejamento | Falta de detalhamento | Planilhas e documentação | Planejamento do projeto | Referencial | 2026-05-01 | Ok | Base para cronograma e custos
2026-05-01 | Plano de gerenciamento de riscos | Identificação e análise dos riscos do projeto | Riscos classificados e registrados | Angélica | Luciano | Equipe | Todos | Fazer | Planejamento de riscos | Identificação incompleta dos riscos | Google Sheets | Plano de riscos | Referencial | 2026-05-01 | Ok | Inclui riscos técnicos e atrasos
2026-06-01 | Plano de gerenciamento da qualidade | Definição das métricas e critérios de qualidade | Métricas organizadas e revisadas | Rafael | Luciano | Equipe | Todos | Fazer | Controle de qualidade | Critérios inconsistentes | Planilhas e relatórios | Plano da qualidade | Referencial | 2026-05-01 | Ok | Relacionado aos testes do sistema
2026-01-02 | Desenvolvimento do sistema | Implementação das funcionalidades principais em Flutter | Sistema parcialmente funcional | Cauã | Luciano | Vinícius | Equipe | Fazer | Desenvolvimento de software | Atrasos e falhas técnicas | Flutter e VS Code | Desenvolvimento do sistema | Referencial | 2026-06-01 | Ok | Desenvolvimento inicial
2026-02-02 | Implementação do login | Desenvolvimento da autenticação de usuários | Login funcionando corretamente | Vinícius | Luciano | Cauã | Equipe | Fazer | Programação e testes | Falhas de autenticação | Flutter e GitHub | Funcionalidade de acesso | Referencial | 2026-06-01 | Ok | Funcionalidade ainda não iniciada
2026-03-02 | Cadastro de notas | Implementação do lançamento de notas | Cadastro funcionando corretamente | Cauã | Luciano | Rafael | Equipe | Fazer | Desenvolvimento e testes | Erros no armazenamento | Flutter | Sistema acadêmico | Referencial | 2026-06-01 | Ok | Funcionalidade principal do sistema
2026-04-02 | Controle de faltas | Desenvolvimento do registro de faltas | Registro funcionando corretamente | Vinícius | Luciano | Rafael | Equipe | Fazer | Desenvolvimento | Problemas de integração | Flutter | Sistema acadêmico | Referencial | 2026-06-01 | Ok | Integrado ao sistema
2026-05-02 | Integração dos módulos | Integração entre funcionalidades do sistema | Funcionalidades funcionando em conjunto | Cauã | Luciano | Vinícius | Equipe | Fazer | Integração e validação | Incompatibilidade entre módulos | GitHub e Flutter | Integração do sistema | Referencial | 2026-06-01 | Ok | Etapa posterior ao desenvolvimento
2026-01-03 | Testes do sistema | Execução de testes funcionais do aplicativo | Falhas críticas corrigidas | Vinícius | Luciano | Equipe | Todos | Fazer | Testes e validações | Bugs e falhas de desempenho | Celulares e notebooks | Validação do sistema | Referencial | 2026-07-01 | Ok | Será executado após desenvolvimento
2026-02-03 | Revisão da documentação | Revisão dos documentos produzidos | Documentação organizada e consistente | Angélica | Luciano | Rafael | Equipe | Fazer | Revisão documental | Informações inconsistentes | Google Drive | Entrega dos documentos | Referencial | 2026-07-21 | Ok | Revisão contínua dos artefatos
2026-01-04 | Entrega final do projeto | Organização da apresentação e entrega final | Projeto entregue e apresentado | Luciano | Professor | Equipe | Todos | Fazer | Organização e apresentação | Pendências próximas da entrega | Slides e documentação | Apresentação final | Referencial | 2026-07-21 | Ok | Entrega acadêmica final

## Param
Legenda | Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | Critérios de aceitação | RACI (R)esponsável, (A)provação, (C)onsultado, (I)nformado |  |  | Comprar ou Fazer | Status | Comentários
Descrição | Código usado na EAP (Estrutura analítica do projeto / WBS: Work Breakdown Structure) | Nome da entrega ou pacote de trabalho usado na EAP | Descrição do pacote de trabalho, incluindo atividades envolvidas para servir de base para elaboração do cronograma. | Critérios de aceitação do pacote de trabalho, preferencialmente, mensuráveis. | Nome do responsável. Inclua mais colunas conforme sua necessidade. Alguns autores usam (S) para indicar quem suporta a execução Outra alternativa é usar uma única coluna "Responsabilidades" p/ relacionar todos envolvidos e suas responsabilidades conforme o exemplo abaixo. |  |  | Usado para definir se o item da EAP será feito com a equipe do projeto ou será adquirido |  | Qualquer informação que seja relevante para a execução do pacote de trabalho
Domínio |  |  |  |  | R | Responsável | Somente um responsável pela execução da atividade | Comprar | Ok
[5 empty] | A | Aprovação | Responsável pela aprovação | Fazer | Pendente
[5 empty] | C | Consultado | Pessoa a ser consultada antes que a decisão seja tomada | Alugar | Em andamento
[5 empty] | I | Informado | Pessoa a ser informada sobre a decisão tomada
[5 empty] | S | Suporta | Pessoa que suporta ou participa da execução
Exemplo |  |  |  |  | João (C), Maria (I), Pedro (P)