## Capa
Estimativas de Custos |  |  |  |  | Sistema de Lançamento de Notas e Faltas para disciplinas do ICEA
| 1 | Instruções |  | Esta planilha apresenta as estimativas de custos do projeto com base na EAP, no cronograma e nos recursos necessários para o desenvolvimento do sistema. Os valores apresentados possuem caráter acadêmico e estimativo.
| 2 | Estimativas de Custos |  | As estimativas foram realizadas considerando os recursos humanos envolvidos, as ferramentas utilizadas, os recursos de hardware, as atividades operacionais e a reserva de contingência prevista para o projeto.
| 3 | Paramêtros |  | As estimativas de custos do projeto foram definidas considerando: a quantidade estimada de horas de trabalho por integrante da equipe a complexidade das atividades previstas na EAP os recursos humanos necessários para desenvolvimento, documentação e validação as ferramentas utilizadas para desenvolvimento e gerenciamento do projeto os recursos mínimos necessários para testes do sistema os possíveis riscos e atrasos identificados no plano de gerenciamento de riscos as restrições de tempo e recursos definidas para o projeto Devido ao caráter acadêmico do projeto, grande parte das ferramentas utilizadas são gratuitas ou de uso educacional. Dessa forma, os custos apresentados possuem caráter apenas estimativo e referencial, podendo sofrer alterações conforme a necessidade do projeto e disponibilidade de recursos.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2026-05-20 | Luciano | Criação inicial do documento
2026-01-01 | 2026-05-21 | Rafael | Revisão das estimativas de custos
2026-02-01 | 2026-05-22 | Angélica | Ajustes finais e padronização
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2026-05-22 | Luciano | Aprovado eletronicamente
2 | 2026-05-22 | Rafael | Aprovado eletronicamente
3 | 2026-05-22 | Angélica | Aprovado eletronicamente

## Estimativas
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Recurso | Custos Diretos | Custos Indiretos | Reserva de contingência | Estimativa Total | Critérios de rateio | Nível de Confiança | Método ou Técnica usada para estimar | Comentários
2026-01-01 | Planejamento do projeto | Recursos humanos da equipe | 8h |  | 1h | 9h | Divisão por horas estimadas | Médio | Estimativa baseada em esforço da equipe | Atividade acadêmica
2026-02-01 | Documento de visão | Documentação e revisão | 4h |  | 1h | 5h | Distribuição entre integrantes | Médio | Estimativa análoga | Uso de ferramentas gratuitas
2026-03-01 | Levantamento de requisitos | Equipe de documentação | 6h |  | 1h | 7h | Horas previstas na EAP | Médio | Brainstorming e experiência da equipe | Baseado nas necessidades do sistema
2026-04-01 | Estrutura Analítica do Projeto | Equipe do projeto | 4h |  | 1h | 5h | Distribuição proporcional de esforço | Médio | Estimativa por opinião especializada | Documento utilizado no planejamento
2026-05-01 | Planejamento de riscos | Equipe de gerenciamento | 3h |  | 1h | 4h | Reserva aplicada sobre esforço estimado | Médio | Análise qualitativa de riscos | Considera possíveis atrasos
2026-06-01 | Planejamento da qualidade | Equipe de documentação e validação | 3h |  | 1h | 4h | Rateio entre atividades de qualidade | Médio | Estimativa baseada em projetos acadêmicos | Relacionado às métricas de qualidade
2026-01-02 | Desenvolvimento do sistema | Flutter, VS Code e equipe de desenvolvimento | 10h |  | 2h | 12h | Horas estimadas de desenvolvimento | Alto | Estimativa baseada na complexidade | Principal atividade do projeto
2026-02-02 | Implementação do login | Desenvolvedores e testes | 12h |  | 2h | 14h | Divisão por funcionalidade | Médio | Estimativa por funcionalidade | Inclui autenticação
2026-03-02 | Cadastro de notas | Equipe de desenvolvimento | 20h |  | 4h | 24h | Horas de implementação | Médio | Estimativa análoga | Funcionalidade principal
2026-04-02 | Controle de faltas | Equipe de desenvolvimento | 15h |  | 3h | 18h | Horas previstas no cronograma | Médio | Estimativa baseada em esforço | Inclui registro e consulta
2026-05-02 | Integração dos módulos | Desenvolvimento e testes | 15h |  | 3h | 18h | Distribuição proporcional | Médio | Estimativa baseada em integração de sistemas | Pode gerar retrabalho
2026-01-03 | Testes do sistema | Dispositivos móveis e equipe | 12h |  | 2h | 14h | Divisão por sessões de teste | Médio | Estimativa baseada em validação funcional | Inclui testes internos
2026-02-03 | Revisão da documentação | Google Drive e equipe | 8h |  | 1h | 9h | Distribuição por atividade | Médio | Revisão documental | Garantia de consistência
2026-01-04 | Entrega final do projeto | Equipe completa | 4h |  | 0h | 4h | Rateio geral do projeto | Alto | Estimativa final consolidada | Preparação para apresentação acadêmica

## Param
Legenda | Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | Comentários
Descrição | Código usado na EAP (Estrutura analítica do projeto / WBS: Work Breakdown Structure) | Nome da entrega ou pacote de trabalho usado na EAP | Descrição do pacote de trabalho, incluindo atividades envolvidas para servir de base para elaboração do cronograma. | Qualquer informação que seja relevante para a execução do pacote de trabalho
Domínio
| 2026-01-01 | Desenvolvimento do sistema | Implementação das funcionalidades principais do aplicativo | Utilização de Flutter
Exemplo | 2026-02-01 | Documento de visão | Elaboração dos objetivos e escopo do sistema | Documento acadêmico