## Info
Métricas da Qualidade | [7 empty] | Plano de Resposta
Cód. | Requisito | Requisito | Meta | Técnica de Medição | Frequência | Quem Mede | Onde Registra | Ação | Quando | Responsável
1 | Usabilidade do sistema | Clareza da interface | Avaliação visual e testes internos | Avaliação visual e testes internos | Quinzenal | Angélica | Relatórios de revisão | Ajustar telas e organização visual | Durante revisões de interface | Angélica
2 | Desempenho do sistema | Tempo de resposta | Navegação sem demora excessiva | Testes de uso do aplicativo | Quinzenal | Cauã | Relatório Técnico | Otimizar carregamento das telas | Quando houver lentidão | Cauã
3 | Segurança de acesso | Controle de permissões | Acesso permitido apenas ao perfil correto | Testes de autenticação e permissões | Semanal | Luciano | Documento de validação | Corrigir permissões incorretas | Após falhas identificadas | Vinícius
4 | Funcionamento das funcionalidades | Execução correta das funções principais | Funcionalidades funcionando corretamente | Testes funcionais | Semanal | Rafael | Planilha de testes | Corrigir funcionalidades com erro | Durante testes do sistema | Cauã e Vinícius
5 | Registro de notas | Precisão no lançamento de notas | Notas registradas sem inconsistências | Testes manuais de cadastro | Semanal | Rafael | Relatório de Testes | Ajustar erros de lançamento | Quando forem encontrados problemas | Cauã
6 | Registro de faltas | Precisão no controle de faltas | Faltas registradas corretamente | Testes funcionais e conferência manual | Semanal | Rafael | Documento de validação | Corrigir falhas no registro | Após validações internas | Vinícius
7 | Navegação entre telas | Fluxo correto do sistema | Navegação sem erros críticos | Testes de navegação | Quinzenal | Rafael | Checklist de validação | Ajustar rotas e fluxo entre telas | Durante testes de navegação | Cauã e Vinícius
8 | Organização do código | Estrutura do código-fonte | Código organizado e modularizado | Revisão de código no GitHub | Semanal | Cauã | GitHub | Refatorar trechos desorganizados | Durante o desenvolvimento | Cauã e Vinícius
9 | Compatibilidade do sistema | Funcionamento em Android | Aplicação funcionando nos dispositivos testados | Testes em aparelhos Android | Quinzenal | Vinícius | Relatório Técnico | Corrigir incompatibilidades | Após execução dos testes | Vinícius
10 | Confiabilidade do sistema | Quantidade de erros detectados | Poucos erros críticos durante testes | Testes gerais do sistema | Quinzenal | Equipe do projeto | Planilha de ocorrências | Corrigir bugs encontrados | Antes das entregas | Cauã e Vinícius
11 | Consistência da documentação | Coerência entre documentos | Documentação organizada e sem divergências | Revisão documental | Semanal | Luciano | Google Drive | Atualizar informações inconsistentes | Durante revisões do projeto | Luciano e Rafael
12 | Cumprimento dos requisitos | Atendimento aos requisitos funcionais | Requisitos principais implementados | Comparação entre requisitos e sistema | Quinzenal | Rafael | Documento de acompanhamento | Ajustar funcionalidades pendentes | Durante validações do sistema | Cauã e Vinícius
13 | Integração dos módulos | Compatibilidade entre funcionalidades | Módulos funcionando corretamente em conjunto | Testes integrados | Quinzenal | Cauã | Registro de Integração | Corrigir falhas de integração | Durante integração do sistema | Cauã e Vinícius
14 | Qualidade da entrega final | Estabilidade do sistema | Sistema estável para demonstração acadêmica | Validação final do sistema | Final do projeto | Todo o grupo | Documento Final | Revisar pendências finais | Antes da apresentação | Todo o grupo

## Param
Legenda | Cód. | Requisito | Indicador | Meta | Técnica de Medição | Frequência | Quem Mede | Onde Registra | Ação | Quando | Responsável
Definição | Sequencial | Requisito a ser alcançado | Indicador(es) usados para atender o requisito | Valor-meta a ser atingida pelo indicador | Descrever como será feita a medição | Periodicidade da medição | Responsável pela medição | Onde é registrado os valores medidos | Ação a ser executada caso a meta não seja alcançada | Quando a ação do plano de resposta será executada | Responsável por executar a ação
Domínio | 1 | Usabilidade do sistema | Clareza da interface | Interface simples e intuitiva | Avaliação visual e testes internos | Quinzenal | Angélica | Relatório de revisão | Ajustar interface e navegação | Durante revisões do sistema | Angélica